

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# г. КАРАБУЛАК

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2019 г. № 49/79-4

г. Карабулак

О Календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва 8 сентября 2019 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г.Карабулак **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва
8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана возложить на Секретаря территориальной избирательной комиссии г. Карабулак Костоеву Л.Х.

3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования и разместить на официальной сайте
г. Карабулак.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель****территориальной избирательной комиссии г.Карабулак** |  **А.М.Амхадов** |
| **Секретарь****территориальной избирательной комиссии г.Карабулак** |  **Л.Х.Костоева** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии г. Карабулак

от 27 мая 2019 года г. № 49/79-4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

 **депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва**

**8 сентября 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **Мероприятия по назначению выборов.****Формирование избирательных комиссий** |
|  | Назначение очередных выборов депутатов Городского совета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» четвертого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 9 июня 2019 г. и не позднее 19 июня 2019 г.) | Городской совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» |
|  | Опубликование решения о назначении выборов  | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Городской совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети "Интернет", а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 г.) | Глава администрации г. Карабулак |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (*при необходимости*) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 г.) | ТИК г. Карабулак |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей из резерва составов УИК (*при необходимости*) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23 августа 2019 г.) | ТИК г. Карабулак |
| **Список избирателей** |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее17 августа 2019 г. | ТИК г. Карабулак |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 г.) | ТИК г. Карабулак |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в УИК при проведении досрочного голосования  | Не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования | ТИК г. Карабулак |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | За 10 дней до дня голосования (с 28 августа 2019 г.) при проведении досрочного голосования – в день проведения досрочного голосования | УИК г. Карабулак |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Выдвижение списков кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 45 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 24 июля 2019 г.) | Избирательные объединения |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения списков кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для списков кандидатов в Территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 24 июля 2019 г.) |  Избирательные объединения |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | ТИК г. Карабулак |
|  | Направление данных о зарегистрированных, списках кандидатов в СМИ для опубликования | В течение 48 часов после регистрации | ТИК г. Карабулак |
| **Статус зарегистрированных кандидатов** |
|  | Представление в ТИК г. Карабулак заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого списка кандидатов.  | Не позднее2 сентября 2019 г. | Избирательные объединения |
| **Предвыборная агитация** |
|  | Проведение агитации | Со дня выдвижения списков кандидатов и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 7 сентября 2019 г.) | Соответствующие избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК г. Карабулак копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция местной газеты «Керда ха» |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК г. Карабулак | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного в газете «Керда ха» | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 г.) | ТИК г. Карабулак с участием соответствующих СМИ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 10 августа 2019 г., окончание – 00 ч. 7 сентября 2019 г.) | Избирательные объединения |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 3 сентября по 8 сентября 2019 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК г. Карабулак копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Избирательные объединения |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специализированного места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 г.) | Глава администрации г. Карабулак |
|  | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании и размещении ее в сети «Интернет» | Не позднее28 августа 2019 г. | Политические партии |
| **Финансирование выборов** |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации г. Карабулак |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда избирательным объединением  | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ТИК, ОИК | Избирательные объединения |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача ТИК г. Карабулак копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК г. Карабулак |
| **Голосование** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 г.) | ТИК г. Карабулак |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК г. Карабулак |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее28 августа 2019 г.), в случае досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования | ТИК г. Карабулак |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 6 сентября 2019 г., а в случае проведения досрочного голосования – за один день до дня досрочного голосования | ТИК г. Карабулак |
|  | Досрочное голосование всех избирателей (групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках  | Не ранее 23 августа 2019 г. | УИК г. Карабулак |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | С 28 августа 2019 г.по 7 сентября 2019 г. | УИК г. Карабулак |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков  | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования(с 29 августа 2019 г. до 14-00 час. 8 сентября 2019 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| **Установление итогов голосования и результатов выборов** |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК г. Карабулак |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем на 5-й день со дня голосования (не позднее 13 сентября 2019 г.) | ТИК г. Карабулак |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК г. Карабулак |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 30 дней со дня голосования | ТИК г. Карабулак |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцевсо дня голосования | ТИК г. Карабулак |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам | После официального опубликования результатов выборов | ТИК г. Карабулак |